Compte rendu du comité de pilotage : EGUITRA Finance et AxisPro Suite

Modèle, à remplir à chaque comité hebdomadaire (offre OTF-EGUITRA-2026-37, chapitre 6.4). Le compte rendu constate l'avancement, les décisions et les événements qui décalent la date contractuelle. Un retard imputable au client n'est opposable que s'il est constaté au comité (chapitre 6.6) : chaque événement est inscrit ici, daté, et le compte rendu est signé par les deux parties.

1. Séance

| Élément | Valeur |
| --- | --- |
| Comité n° | ______ |
| Date, heure et lieu | ______ |
| Semaine du projet | semaine ______ (T0 : ______) |
| Date contractuelle avant ce comité | ______ |
| Comité précédent | n° ______ du ______ |
| Rédacteur | ______ |

2. Participants

Le comité réunit la direction générale et le responsable financier du client, les référents concernés et le prestataire (offre, chapitre 6.4).

| Nom | Fonction | Société | Présent, excusé ou absent |
| --- | --- | --- | --- |

3. Avancement par lot

Lots de l'offre (chapitre 8.1).

| Lot | Avancement constaté | Prochaine étape | Échéance |
| --- | --- | --- | --- |
| Cadrage, conception des parcours et charte graphique |  |  |  |
| Socle technique et hébergement |  |  |  |
| EGUITRA Finance |  |  |  |
| Modules métier : transport et Rotations, BTP, immobilier, fiscalité, consolidation |  |  |  |
| AxisPro Suite et portail des porteurs |  |  |  |
| Reprise de l'exercice 2026, recette, formation, mise en production |  |  |  |
| Ajouts hors du périmètre de l'offre (avenant) |  |  |  |

4. Décisions

| N° | Décision | Responsable | Échéance |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

5. Prérequis demandés et reçus

Reprendre les lignes ouvertes du registre des prérequis (docs/projet/registre-des-prerequis.md) et les demandes nouvelles.

| Prérequis | Demandé le | Attendu le | Reçu le | Observation |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6. Événements qui décalent la date contractuelle

Événements non imputables au prestataire, qui décalent la date contractuelle d'autant (offre, chapitre 6.6). Une ligne par événement, avec ses dates.

| Nature | Description | Du | Au | Jours | Constaté par les deux parties : oui / non |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indisponibilité d'un référent |  |  |  |  |  |
| Remise tardive d'un prérequis |  |  |  |  |  |
| Validation du client au-delà de deux jours ouvrés |  |  |  |  |  |
| Demande hors périmètre |  |  |  |  |  |
| Force majeure |  |  |  |  |  |

| Bilan | Valeur |
| --- | --- |
| Décalage constaté à ce comité | ______ jours |
| Décalage cumulé depuis T0 | ______ jours |
| Date contractuelle après ce comité | ______ |

Demandes hors périmètre reçues depuis le comité précédent (offre, chapitre 8.1 : avenant chiffré) :

| Demande | Reçue le | Suite donnée : avenant, report, refus | Incidence sur le délai |
| --- | --- | --- | --- |

7. Points ouverts

| N° | Point | Responsable | Échéance |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

Prochain comité : le ______ à ______.

8. Signatures

Le prestataire signe le compte rendu ; le client le contre-signe, avec ses observations éventuelles.

| Pour E-VOLUTION XP | Pour EGUITRA GROUP SARLU et MB AxisPro Consulting |
| --- | --- |
| Madigbè Kouyaté, gérant | Nom et fonction : ______ |
| Date et signature : | Date, contre-signature et observations : |