## Slide 1: Réunion de cadrage
EGUITRA Finance et AxisPro Suite
Mardi 13 octobre 2026, de 10 h à 12 h, locaux d'EGUITRA GROUP
E-VOLUTION XP, Transformation Numérique
Notes: Accueil. Se présenter, présenter l'équipe, remercier pour l'accord de principe. Rappeler que la réunion dure deux heures et que l'on sort avec des décisions, pas avec des idées. Les ateliers métiers se tiennent dans la semaine, trente minutes chacun.

## Slide 2: Ce que nous devons avoir décidé à midi
Le périmètre
Les règles de gestion de chaque module, les écrans prioritaires, ce qui entre dans la version du 6 novembre et ce qui attend.
Les personnes
Un référent par domaine, disponible une demi-journée par jour, et l'heure du point quotidien.
Les éléments
Fichiers de gestion, plan de comptes, relevés bancaires, charte, grille AxisPro : qui remet quoi, et quand.
Ce que nous ne faisons pas aujourd'hui : concevoir des écrans ou discuter du contrat. Le contrat est signé, les écrans se valident en semaine 2 sur la recette.
Notes: Cadrer les attentes dès la première minute. Si quelqu'un veut parler de prix ou de délai, renvoyer au contrat signé.

## Slide 3: Ordre du jour, deux heures
10 h 00 | Ouverture, objectifs, règles du jeu | 10 min
10 h 10 | La plateforme, le planning, l'organisation | 20 min
10 h 30 | Finance : plan de comptes, axes, approbations, seuils, clôture, états | 35 min
11 h 05 | AxisPro Suite : grille, gates, data room, portail | 15 min
11 h 20 | Technique et charte : domaine, logos, utilisateurs, relevés | 15 min
11 h 35 | Décisions, référents, éléments à remettre, prochaines étapes | 20 min
11 h 55 | Clôture | 5 min
Ateliers métiers transport, BTP et immobilier : 30 minutes chacun avec le référent concerné, mercredi 14 ou jeudi 15 octobre, sur place ou à distance.
Notes: Tenir l'horaire. Un atelier qui déborde se termine par une liste de questions ouvertes à traiter dans la semaine, pas par un dépassement.

## Slide 4: Deux applications, un noyau invisible
EGUITRA Finance et AxisPro Suite
Ce que vos équipes voient : vos écrans, votre charte, votre vocabulaire, le mobile et le portail
API métier
Règles de gestion, droits, journalisation
Noyau de gestion open source
Comptabilité, analytique, trésorerie, immobilisations, budget, workflows
Serveur VPS dédié
Base de données, sauvegardes toutes les 15 minutes, supervision
Aucune licence, aucune limite d'utilisateurs.
Le noyau n'est jamais montré aux utilisateurs.
Vingt attentes du département Finance couvertes.
Garantie de 6 mois, première clôture annuelle comprise.
Notes: Ne pas prononcer le nom du noyau devant les utilisateurs finaux si la direction préfère ; le contrat le nomme, les utilisateurs ne le verront jamais.

## Slide 5: Le périmètre de la version du 6 novembre
EGUITRA Finance
Tableau de bord dirigeant, pilotage par activité, ventes, achats, trésorerie et rapprochement, tiers, immobilisations, journaux et OD, balance et grand livre, budget, dette et DSCR, alertes, clôtures, contrôles, états SYSCOHADA, approbations, exports, paramètres.
Métiers : flotte, rotations, rentabilité par camion et par route, chantiers et retenues de garantie, biens et baux, déclarations fiscales, consolidation, passerelle IFRS.
AxisPro Suite
Portefeuille de dossiers, fiche projet, saisie guidée par gate, score et knock-outs, gaps prioritaires, data room, revues de comité, rapports comité et promoteur, politique d'évaluation, portail du porteur de projet.
Facturation et suivi des temps du cabinet dans le même outil.
Notes: Tout ce qui est listé ici est dans le prix. Tout ce qui n'y est pas se note dans la liste des demandes et se traite après la mise en production, dans la maintenance évolutive ou sur devis.

## Slide 6: Quatre semaines, du 13 octobre au 6 novembre
Semaine 1
13 au 16 oct.
Cadrage et socle
Ateliers, charte validée, serveur en ligne, comptes créés
Semaine 2
19 au 23 oct.
Finance et AxisPro
Paramétrage, écrans finance, grille AxisPro, soldes d'ouverture
Semaine 3
26 au 30 oct.
Métiers et portail
Transport, BTP, immobilier, fiscal, AxisPro, fin de reprise
Semaine 4
2 au 6 nov.
Recette et mise en production
Recette sur vos données, formation, PV de mise en production
Ensuite : quatre semaines d'accompagnement renforcé, puis garantie corrective de 6 mois couvrant la clôture annuelle. Pénalité de retard de 0,5 % par jour ouvré si le retard nous est imputable.
Notes: Insister : le délai tient si les référents sont disponibles et si les éléments arrivent cette semaine. Tout retard côté client décale la date du même nombre de jours, constaté en comité.

## Slide 7: Notre organisation sur quatre semaines
Côté EGUITRA et MB AxisPro
Un référent par domaine : finance, transport, chantiers, immobilier, cabinet. Une demi-journée par jour, surtout en semaines 2 et 4. L'expert-comptable valide le plan de comptes en semaine 2.
Côté E-VOLUTION XP
Un directeur de projet, interlocuteur unique. Consultant finance, développeurs, ingénieur exploitation. Présents sur site aux ateliers et à la recette.
Chaque jour | Point de 15 minutes avec le référent du jour, à heure fixe
Chaque semaine | Comité de pilotage avec la direction et le responsable financier, compte rendu écrit
En continu | Espace partagé des demandes et des questions ouvertes, visible de tous
Notes: Faire nommer les référents séance tenante et noter l'heure du point quotidien. Sans cela, la semaine 2 démarre à vide.

## Slide 8: Finance, 35 minutes
Ce que nous devons trancher ensemble
Plan de comptes : votre plan actuel, les comptes par activité, les comptes de trésorerie et de passage.
Axes analytiques : activités, centres de coût, chantiers, véhicules, biens. Qui porte quoi.
Journaux et pièces : numérotation, justificatifs obligatoires, catégories de dépense.
Circuits d'approbation : qui valide un engagement, un paiement, à partir de quel montant.
Seuils d'alerte : trésorerie, marge transport, écart budgétaire, délai de recouvrement, DSCR.
Clôture mensuelle : qui la lance, qui peut rouvrir, quels contrôles bloquent.
États : bilan, compte de résultat, flux, rapport mensuel de gestion. Modèles actuels à remettre.
Devises : GNF, USD, EUR. Source et fréquence des taux.
Notes: Le responsable financier parle, vous notez. Objectif : repartir avec le plan de comptes et les modèles d'états en main, ou une date de remise dans la semaine.

## Slide 9: Ateliers métiers, 30 minutes chacun
Transport
Liste des camions et chauffeurs. Routes, tarifs, distances. Produits transportés. Coûts d'une rotation : carburant, péages, frais chauffeur, maintenance, taxes. Qui saisit, où, et avec quel réseau.
BTP
Chantiers en cours. Mode de facturation : jalons ou situations mensuelles. Taux et durée de la retenue de garantie. Coûts suivis par chantier.
Immobilier
Liste des biens et des baux. Périodicité des loyers, charges, dépôts. Quittances actuelles. Valeur du patrimoine et méthode.
Notes: Ces trois ateliers ne se tiennent pas aujourd'hui : trente minutes chacun avec le référent concerné, mercredi 14 ou jeudi 15, sur place ou à distance. Aujourd'hui on fixe les créneaux et on demande les listes.

## Slide 10: AxisPro Suite, 15 minutes
Industrialiser la méthode du cabinet sans la figer
La grille : 111 critères, 15 domaines, pondérations, critères critiques et éliminatoires. Version de référence à remettre.
Les gates 0 à 7 : règles de passage, qui décide, qui verrouille.
La politique d'évaluation : réglages actuels, qui peut les modifier.
La data room : les 42 pièces standard, formats acceptés, qui dépose.
Les rapports : modèles comité et promoteur, logo et mentions du cabinet.
Le portail : ce qu'un porteur de projet voit, ce qu'il ne voit pas.
Dossiers en cours à reprendre, et leur stade.
Notes: Le prototype du DGA est la référence. Demander qui maintiendra la grille après la mise en production : c'est une donnée, pas du code.

## Slide 11: Technique, charte et accès, 15 minutes
Serveur et accès
Nom de domaine : le vôtre ou le nôtre, offert. Liste des utilisateurs et profils. Adresses e-mail pour la double authentification. Qualité du réseau au parc et sur les chantiers.
Charte graphique
Logos EGUITRA et MB AxisPro en haute définition, couleurs, polices. Sans charte formelle, nous la définissons ici en vingt minutes.
Données à reprendre
Fichiers de gestion de l'exercice en cours, relevés bancaires électroniques de chaque banque, modèles de déclarations fiscales, coordonnées de l'expert-comptable.
Notes: Vérifier concrètement les formats de relevés que les banques fournissent : c'est ce qui conditionne l'import automatique.

## Slide 12: Les décisions à prendre avant midi
1
Les cinq référents sont nommés, avec leurs créneaux de disponibilité
2
L'heure du point quotidien et le jour du comité hebdomadaire sont fixés
3
Le nom de domaine est choisi
4
La charte graphique est validée ou l'atelier charte est daté
5
Le plan de comptes de référence et les modèles d'états sont identifiés, avec une date de remise
6
La liste des utilisateurs et de leurs profils est arrêtée
7
Les listes flotte, chantiers, biens et la grille AxisPro ont un propriétaire et une date
8
La date de validation du plan de comptes par l'expert-comptable est fixée en semaine 2
Notes: Lire les huit points à voix haute et obtenir un oui ou une date pour chacun. C'est la sortie de la réunion.

## Slide 13: À remettre avant le vendredi 16 octobre
Élément | Qui
Plan de comptes actuel et modèles d'états financiers | Responsable financier
Fichiers de gestion de l'exercice en cours | Responsable financier
Relevés bancaires électroniques, un par banque | Responsable financier
Modèles de déclarations fiscales en vigueur | Responsable financier
Listes flotte, chauffeurs, routes et tarifs | Référent transport
Liste des chantiers et contrats en cours | Référent chantiers
Liste des biens et des baux | Référent immobilier
Grille AxisPro de référence et dossiers en cours | Référent cabinet
Logos, charte, liste des utilisateurs et profils | Direction générale
Notes: Chaque ligne a un nom. Une ligne sans nom à la fin de la réunion est un retard qui vous sera opposable plus tard : la faire attribuer.

## Slide 14: Et dès demain
Compte rendu et liste des décisions sous 24 heures.
Serveur en ligne et premiers comptes créés cette semaine.
Dossier de conception à signer vendredi 16 octobre.
Semaine 2 démarre lundi 19 octobre avec l'atelier plan de comptes.
+224 628 86 22 55 / emkouyate@e-volutionxp.com
Notes: Remercier. Rappeler la date de signature du dossier de conception : c'est le jalon de la semaine 1.